## TIMELINE
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TIMELINE HẬU KÌ TVC DỐC MƠ FARM
NGƯỜI LẬP | Trần Đăng Khoa | [48 empty] | Chưa thực hiện
NGÀY BẮT ĐẦU | 2020-08-31 | [48 empty] | Đang thực hiện
THỜI LƯỢNG | 90s | [48 empty] | Hoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT | 2020-11-06
2010 |  | January |  |  |  | Febuary |  |  |  | March |  |  |  | April | [5 empty] | May |  |  |  | June |  |  |  | July
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |  | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3
|  | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-2 |  | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25
Script
Shooting |  | ..-140 | 141-150 |  | 151-160 | Febuary W3 15-21: 161-170; March W2 15-21: 181-190; April W1 5-11: 191-200
Transfer Draft file |  |  | 131-140 |  | 141-150 | Febuary W3 15-21: 151-160; March W2 15-21: 171-180; April W1 5-11: 181-190; April W3 19-25: 191-200
Editing Master |  |  | 131-140 |  | 141-150 | Febuary W3 15-21: 151-160; March W2 15-21: 171-180; April W1 5-11: 181-190; April W3 19-25: 191-200
Censor
Giao beta Master
On air |  | 105-112 |  | 113-120 |  | Febuary W1 1-7: 121-128; Febuary W3 15-21: 129-136; March W2 15-21: 145-152; March W4 29-4: 153-160; April W2 12-18: 161-168; April W4 26-2: 169-176 |  |  | 177-184 |  | 185-192 |  | 193-200
47-50
NỘI DUNG | NHÂN SỰ - BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH |  |  |  |  | April W1 5-11: 2010 | [13 empty] | 2020 | [44 empty] | 2020
[6 empty] | April W1 5-11: July | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Octorber |  |  |  |  | Tháng 9 | [28 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11 | [30 empty] | Tháng 12
[14 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8 | [6 empty] | Tuần 9 | [6 empty] | Tuần 10 | [6 empty] | Tuần 11 | [6 empty] | Tuần 12 | [6 empty] | Tuần 13 | [6 empty] | Tuần 14 | [6 empty] | Tuần 15 | [6 empty] | Tuần 16
[14 empty] | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HẬU KỲ
LỊCH DỰNG OFFLINE (TVC Dốc Mơ Farm) | Khoa
LỊCH DỰNG ONLINE (TVC Dốc Mơ Farm) | Khoa
Programming Gird