## DETAILS
Người lập: | ThienVH
KhangHL
Số lượng: | 14 | [8 empty] | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2023
BẢNG THỐNG KÊ CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
MỤC | STT | XÁC ĐỊNH | PHÂN TÍCH |  |  | ĐÁNH GIÁ |  | CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ | XỬ LÝ | GIÁM SÁT
|  |  | Đối tượng | Khu vực | Mức độ xảy ra | Mức độ ảnh hưởng | Phạm vi
Trưng bày tác phẩm dự thi | 1 | Hỏng tác phẩm dự thi trong quá trình diễn ra triễn lãm | Rơi tác phẩm | Phòng trưng bày | Thấp | Thấp | Chỉ ảnh hưởng trên các tác phẩm bị hỏng | - Hướng dẫn đội thi công quá trình treo các tác phẩm đúng cách và cách kiểm tra chất lượng các tác phẩm sau khi đã treo tại khu vực triển lãm. - Gia cố và kiểm tra nhiều lần các tác phẩm được thi công trong quá trình chuẩn bị. | - Gửi lời xin lỗi đến chủ nhân tác phẩm dự thi được trưng bày. - Gia cố lại ngay các tác phẩm bị hỏng bằng dây kẽm như ban đầu. | - Quản lý khu vực quan sát toàn bộ các tác phẩm được trung bày trong suốt quá trình diễn ra triễn lãm. - Điều phối đội hậu cần thực hiện gia cố ngay lập tức khi có vấn đề sảy ra.
|  |  | Hỏng khung tác phẩm | Phòng trưng bày | Thấp | Thấp | Chỉ ảnh hưởng trên các tác phẩm bị hỏng | - Hướng dẫn đội thi công quá trình bảo quản các khung tác phẩm đúng cách và cách kiểm tra chất lượng các khung tranh sau khi treo. - Hướng dẫn nhân sự hậu cần cách thay khung cho các tác phẩm được trưng bày. | - Gửi lời xin lỗi đến chủ nhân tác phẩm dự thi được trưng bày. - Thay đổi ngay các khung tranh hỏng thành các khung tranh mới khi phát hiện sự cố. | - Quản lý khu vực quan sát toàn bộ các tác phẩm được trung bày trong suốt quá trình diễn ra triễn lãm. - Điều phối đội hậu cần thực hiện thay các khung tranh ngay lập tức khi có vấn đề sảy ra.
|  |  | Chất lượng tác phẩm bị ảnh hưởng bởi nước | Phòng trưng bày | Trung bình | Thấp | Chỉ ảnh hưởng trên các tác phẩm bị hỏng | - Hướng dẫn nhân sự điều phối, quan sát và nhắc nhở khách tham dự không mang nước vào trong khu vực thưởng lãm. - Chọn các chất liệu in ít bị ảnh hưởng bởi nước. | - Tháo gở các tác phẩm bị hỏng và liên hệ nhà cung cấp in một bản in giống tác phẩm bị hỏng. - Treo lại tác phẩm mới vào vị trí ban đầu trong thời gian sớm nhất. | - Quản lý khu vực quan sát khách tham quan và nhắc nhở. - Điều phối đội hậu cần xử lý ngay lập tức, liên hệ tổng điều phối dự án để xác nhận sự cố và in lại tác phẩm.
| 2 | Quá trình in không đảm bảo | Sai màu, in thiếu ảnh, chất lượng bản in thấp | Phòng trưng bày | Trung bình | Cao | Ảnh hưởng toàn bộ quy trình chuẩn bị, thi công | - Liên hệ nhà cung cấp uy tín. - Làm việc trực tiếp để chỉnh sửa thông số các bản in. - In kiểm tra trước khi cho in hàng loạt các tác phẩm. - Lập biên bản cam kết và ký xác nhận giữ hai bên trong quá trình in kiểm tra các sản phẩm. - Xác nhận thời gian in thành phẩm trước khi diễn ra triễn lãm 7 ngày. | - Quy trách nhiệm cho bên sai phạm biên bản cam kết đã ký trước đó. - In lại tất cả các tác phẩm bị lỗi trước 3 đến 5 ngày diễn ra triễn lãm. | - Bộ phận thiết kế của dự án kiểm tra kỹ các thông số khi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ in. - Xem bản in kiểm tra kỹ trước khi cho in đồng loạt tất cả tác phẩm.
| 3 | Tác phẩm giao đến trễ trong quá trình chuẩn bị thi công | Thời gian vận chuyển trễ, liên hệ in trễ, nhà cung cấp làm việc không đúng yêu cầu | Phòng trưng bày | Trung bình | Cao | Ảnh hưởng toàn bộ quy trình chuẩn bị, thi công | - Liên hệ nhà cung cấp uy tín. - Liên hệ và gửi các tác phẩm in đúng dự kiến. - Lập hợp đồng cam kết với nhà cung cấp để đảm bảo tiến độ thực hiện. | - Quy trách nhiệm bồi thường các điều khoản đã cam kết trước đó về thời gian giao nhận các tác phẩm in. - Thông báo nhân sự hỗ trợ và hoàn thành các công việc khác trong quá trình đợi các tác phẩm để treo tại các khu vực chỉ định. | - Quản lý dự án, bộ phận thiết kế và bộ phận thi công liên hệ, cập nhật thường xuyên quá trình in ấn. - Nhắc nhở, xác nhận với nhà cung cấp về thời gian giao nhận các tác phẩm.
| 4 | Tác phẩm dự thi vi phạm đạo đức và pháp lý | Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền của người khác | Phòng trưng bày | Trung bình | Rất cao | Ảnh hưởng uy tín Ban Tổ chức và các bên liên quan | - Xem và xét duyệt kỹ các tranh, ảnh về bản quyền trên internet. | - Hủy bỏ quyền dự thi của chủ nhân các tác phẩm vi phạm. - Liên hệ chủ nhân các tác phẩm, trình bày vấn đề về tác phẩm và yêu cầu giải trình nếu tác phẩm nằm trong TOP 50 (Tác phẩm được trưng bày). | - Quản lý dự án theo dõi toàn bộ quá trình dự thi của các thí sinh và cập nhật, kiểm tra thường xuyên các tác phẩm dự thi.
| 5 | Mất tác phẩm | Bị đánh cắp trong quá trình trưng bày | Phòng trưng bày | Thấp | Cao | Ảnh hưởng đến vấn đề an toàn cho người tham gia, ảnh hưởng đến uy tin Ban Tổ chức | - Hướng dẫn cho thành viên Ban Tổ chức về quy trình quan sát người tham dự. - Liên hệ bảo vệ Bảo tàng để hỗ trợ nếu phát hiện nghi phạm. | - In bổ sung ngay các tác phẩm bị đánh cắp. - Trích xuất camera điều tra người đánh cắp và liên hệ cơ quan chức năng để giải trình về sự việc. | - Quản lý khu vực thyeo dõi, quan sát toàn bộ người tham gia và nhắc nhở khi gặp đối tượng khả nghi.
|  |  | Bị rơi, thất lạc trong quá trình vận chuyển | Trên đường vận chuyển | Trung bình | Cao | Ảnh hưởng toàn bộ quy trình chuẩn bị, thi công | - Sắp xếp tác phẩm thành từng nhóm nhỏ, xác nhận trước khi vận chuyển và đại diện Ban Tổ chức nghiệm thu số lượng khi nhận hàng. | - Liên hệ bên sai phạm để chịu trách nhiệm xử lý và in lại các tác phẩm còn thiếu. | - Quản lý dự án theo dõi quy tình làm việc các bên liên quan.
Tổ chức Khai mạc, Talkshow | 1 | Diễn giả gặp vấn đề | Diễn giả đến trễ | Đại sảnh | Trung bình | Cao | Ảnh hưởng đến chương trình diễn ra | - Phân công người phụ trách thông tin là liên lạc trực tiếp với khách mời. - Liên hệ khách mời đến sớm hơn thời gian bắt đầu trước 30 phút và có quà, nước hỗ trợ khách mời trước khi bắt đầu. | - MC thông báo với quan khách chương trình bị dời lại 30 phút. - Trong thời gian đợi, Ban Tổ chức mang bánh, nước để xin lỗi khách tham dự. | - Ban Tổ chức liên hệ thường xuyên để cập nhật tình hình và nhắc nhở.
| 2 | Kỹ thuật | Slide trình chiếu của khách mời bị lỗi | Đại sảnh | Thấp | Trung bình | Ảnh hưởng đến quá trình truyền thông tin của diễn giả | - Phân công người phụ trách thông tin là liên lạc trực tiếp với khách mời. - Liên hệ khách mời để nhận slide trình chiếu trước 3 ngày, kiểm tra thử trên màng led trong ngày rehearsal. - Kiểm tra slide trình chiếu trước khi chương trình bắt đầu. | - Xin lỗi khách mời về sự cố đã sảy ra. - Chiếu background chính của triễn lãm. | - Luôn cập nhật thường xuyên về vấn đề kỹ thuật của thiết bị.
|  |  | Âm thanh không đảm bảo | Đại sảnh | Trung bình | Cao | Ảnh hưởng đến quá trình truyền thông tin của diễn giả | - Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên trong 2 ngày thi công. | - Tổ kỹ thuật chỉnh lại các vấn đề gặp phải | - Ban Tổ chức xem xét tình hình hiện tại để khắc phục sự cố ngay lập tức.
|  |  | Ánh sáng không đáp ứng đủ điều kiện | Đại sảnh | Thấp | Trung bình | Ảnh hưởng tầm nhìn của khán giả | - Thuê đèn tại các nhà cung cấp uy tín. - Đo thử độ sáng và chất lượng các thiết bị tước khi bắt đầu triễn lãm. | - Tổ kỹ thuật xử lý ngay sự cố phát sinh. - Bật đèn tại Đại sảnh bảo tàng để thay thế. | - Ban Tổ chức xem xét tình hình hiện tại để khắc phục sự cố ngay lập tức.
Tổng thể về tổ chức | 1 | Hoả hoạn | Nguồn điện có vấn đề | Toàn bộ | Trung bình | Rất cao | Ảnh hưởng đến việc sự kiện diễn ra và tính mạng của người tham gia | - Tập huấn cho tình huống sảy ra hoả hoạn. - Chuẩn bị và hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chữa cháy như bình chữa cháy. - Chuẩn bị lối thoát hiểm. - Đề ra một số yếu tố có khả năng gây ra hỏa hoạn. - Chuẩn bị sẵn liên hệ bên PCCC gần nhất. - Quy định, nhắc nhở người tham gia không mang các vật dụng dễ dàng cháy nổ. | - BTC điều phối và hướng dẫn người tham gia di chuyển ra các lối thoát hiểm gần nhất. - Sử dụng các thiết bị Phòng cháy chữa cháy có sẵn để dập lửa trong tầm kiểm soát. - Liên hệ đội Phòng cháy chữa cháy gần nhất để thông báo về sự cố sảy ra nếu vượt quá tầm kiểm soát của Ban Tổ chức. - Giải quyết các vấn đề về người trước, các hiện vật sau. | - Ban Tổ chức luôn quan sát khu vực, kiểm tra nếu có bất kì vấn đề gì lập tức thông báo và hướng dẫn người tham gia di chuyển đến khu vực an toàn. - Kiểm tra tình trạng nguồn điện thường xuyên. - Nhắc nhở người tham gia không mang các vật dụng gây cháy nổ, không hút thuốc lá.
|  |  | Người tham gia sử dụng những chất có khả năng gây cháy |  | Trung bình | Rất cao
| 2 | Mất điện | Nguồn điện không đáp ứng đủ công xuất các thiết bị điện | Toàn bộ | Cao | Cao | Ảnh hưởng đến việc sự kiện diễn ra và tâm lý của người tham gia | - Liên hệ nguồn điện dự phòng để chuẩn bị cho trường hợp mất điện khẩn cấp. - Liên hệ nhân viên kỹ thuật điện của Bảo tàng để báo trước về mức độ sử dụng và công xuất của các thiết bị điện trong triễn lãm. - Kiểm tra và ghi nhận công xuất các thiết bị có công suất điện được sử dụng trong triễn lãm. - Tập huấn ứng phó tình huống mất điện dành cho thành viên Ban Tổ chức. | - Liên hệ nhân viên phụ trách điện của Bảo tàng để tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố ngay lập tức. - Sử dụng nguồn điện dự phòng để thông báo sự cố và điều phối ngươi tham gia di chuyển ra các lối thoát hiểm gần nhất. - Thông báo và xin lỗi sự cố đến người tham gia. | - BTC quan sát các thiết bị điện và thông báo sự cố cho người tham gia.
| 3 | Quấy rối | Thành phần bất hảo cố tình gây rối trật tự và cơ sở vật chất của Bảo tàng và triễn lãm | Toàn bộ | Trung bình | Cao | Ảnh hưởng đến sự an toàn của người tham gia | - Liên hệ bảo vệ của Bảo tàng để hỏi về vấn đề an ninh khu vực và liên hệ được hỗ tợ khi có vấn đề xảy ra. - Tập huấn trước các trường hợp ứng phó với thành phần bất hảo. | - Cấp báo ngay với đội bảo vệ Bảo tàng để xử lý. | - Quản lý khu vực xem xét nhắc nhở các đối tượng khả nghi.
| 4 | Hỏng tiểu cảnh | Các tiểu cảnh trang trí bị hỏng | Phòng trưng bày | Trung bình | Trung bình | Chỉ ảnh hưởng đến các tiểu cảnh bị hỏng | - Hướng dẫn đội thi công quá trình dựng tiểu cảnh đúng cách và cách kiểm tra chất lượng các tiểu cảnh sau khi đã dựng tại khu vực triển lãm. - Gia cố và kiểm tra nhiều lần các tiểu cảnh được thi công trong quá trình chuẩn bị. | - Phục hồi và sửa chửa các tiểu cảnh bị hỏng. | - BTC quan sát và nhắc nhở người tham gia. - Điều phối đội hậu cần khắc phụ ngay lập tức.
|  |  | Các phông nền dựng bị rơi | Toàn bộ | Trung bình | Rất cao | Ảnh hưởng đến con người nếu có người đang đứng vị trí các phông nền rơi và trải nghiệm người tham gia Làm hư hại các phông nền | - Kiểm tra và cố định chắc chắn - Thông báo và nhắc nhở mọi người hạn chế va chạm | - Di dời phông nền bị rơi đến nơi khác. - Thông báo cho điều phối khu vực để xử lý nhanh chóng. - Điều phối người tham gia di chuyển đến các khu vực khác. | - BTC quan sát khu vực, bất kì vấn đề có khả năng rơi đều phải kiểm tra và thông báo nếu có vấn đề.
| 5 | Thiếu chỉ tiêu nhân lực | Thiếu nhân lực hỗ trợ | Toàn bộ | Trung bình | Trung bình | Ảnh hưởng tiến độ làm việc | - Đẩy mạnh quá trình tuyển nhân sự. | - Điều phối nhân sự thay thế cho các vị trí bị thiếu. | - Bộ phận Nhân sự điểm danh và sắp xếp nhân sự thay thế.
|  |  | Thiếu người tham dự | Toàn bộ | Trung bình | Cao | Ảnh hưởng đến uy tín và chỉ tiêu của sự kiện | - Truyền thông nhiều hơn về dự án | - Kêu gọi người tham gia. | - Bộ phận nhân sự xem số lượng người đăng ký.
| 6 | Tai nạn và thương tích | Chập điện | Toàn bộ | Trung bình | Rất cao | Ảnh hưởng đến các thiết bị sử dụng điện, quá trình diễn ra triển lãm và tính mạng cho mọi người | - Xem các mối nối trong lúc thi công các thiết bị điện. - Hướng dẫn nhân sự thực hiện chuẩn bị cách kiểm tra an toàn khi dựng các thiết bị điện. | - Cắt nguồn điện khi có sự cố, thông báo đến ngừoi tham gia về vấn đề để trấn an người tham gia. - Xem xét tình hình và đảm bảo toàn bộ các thiết bị an toàn trước khi bật điện trở lại. | - Quản lý khu vực xét tình hình và báo cáo lại ngay khi sảy ra sự cố.
|  |  | Rơi vỡ đồ | Toàn bộ | Trung bình | Rất cao | Ảnh hưởng quá trình diễn ra triển lãm và đến tính mạng con người | - Cố định chắc chắc các đồ vật và thiết bị | - Chuẩn bị liên hệ và dụng cụ y tế để xử lý các vết thương | - BTC quan sát khu vực, bất kì vấn đề có khả năng rơi đều phải kiểm tra và thông báo nếu có vấn đề - Liên hệ y tế
|  |  | Vật sắt nhọn | Toàn bộ | Trung bình | Rất cao | Ảnh hưởng quá trình diễn ra triển lãm và đến tính mạng con người | - Gia công các góc nhọn hoặc cắt bỏ các góc nhọn
Các ngày thi công | 1 | Tai nạn và thương tích | Người tham gia bị tai nạn trong quá trình thi công | Toàn bộ | Cao | Rất cao | Ảnh hưởng đến vấ đề sức khoẻ và tính mạng người tham gia hỗ trợ | - Chuẩn bị Vitamin C và các vật dụng y tế sơ cứu. - Xem các bệnh viện gần nhất và có phương pháp di chuyển nhanh nhất khi có vấn đề. - Tập huấn sơ cứu cho Ban Tổ chức. | - Hướng dẫn Ban Tổ chức phương pháp sơ cứu nhẹ cho các trường hợp có thể xử lý. - Đưa đến các cơ sở y tế gần nhất nếu trường hợp nặng | - Ban Tổ chức quan sát, hướng dẫn kỹ đối với các bạn tham gia hổ trợ tổ chức để giảm rủi ro về tai nạn.

## GENERAL
Người lập | ThienVH
KhangHL
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2023
BẢNG THỐNG KÊ CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
STT | MỤC THỰC HIỆN | GHI CHÚ
1 | Trưng bày tác phẩm dự thi
2 | Tổ chức Khai mạc, Talkshow
3 | Tổng thể về tổ chức
4 | Các ngày thi công | Tác phẩm in bị lỗi, tác phẩm in hư khung