## Sheet1
Báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Fall 2023
Giảng viên: | Hoàng Anh Vũ
Bộ môn: | Artificial Intelligence
Code | Topic | Lịch hẹn SV | Tiến độ thực hiện
|  | (giờ-ngày trong tuần) | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
GFA23AI13 | Nền tảng phát hiện từ nhạy cảm trong văn bản Tiếng Việt | Thứ 6, 20:15 - 22:30 Thứ 2, 20:15 - 22:30 | - Nghiên cứu sâu về lí thuyết của mô hình Roberta, Phobert, Bert - Tìm hiểu về các kĩ thuật xử lí dữ liệu cho model - Tìm hiểu các công cụ các phương thức thư viện, framework cho việc hỗ trợ đào tạo model Roberta, Xbert | - Bắt đầu thu thập dữ liệu từ nhiều resources khác nhau - Hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu và bắt đầu tiền xử lý dữ liệu - Học các kiến thức về NLP, - Reseach các paper documents liên quan | - Retrain dựng model cơ bản : RobertaForSequenceClassification, PhoBERT, Bert - Thực hiện đánh giá model khi thay đổi num_attention_head = 12,16,32. Trên 10 epochs. => chọn num_attention_head= 32 - Đọc paper, Research các phương pháp để đánh giá 1 model NLP như thế nào - Compare các model khác nhau để tìm ra điểm chung và khác nhau - Tìm hiểu về các thuật toán Subwork tokenization (BPE, WordPiece, Unigram, Sentence Piece). Thử đánh giá độ chính xác của từng loại | - Thực hiện test model : RobertaForSequenceClassification, Bert, PhoBert trên 3 bộ dataset (VLSP, ViHSD, Social Media) Evaluate từng model => chọn ra model RobertaForSequenceClassification - Thực hiện build model Xbert dựa trên model RobertaForSequenceClassification bằng cách thêm 1 layer trước layer Classification. - Xây dựng 1 hệ thống write Log và monitoring cho model - Tạo ra Xbert_tokenize để tăng tối ưu hoá thời gian train model và độ chính xác | - Evaluate model Xbert, RobertaForSequenceClassification - So sánh 2 methods tokenizer : Xbert, Phobert. Research thêm các method enhance tokens and comparision techniques. - Bộ datatest VLSP bị lỗi đánh label lại bộ data bằng tay với bằng model và thực hiện gửi mail cho bên tổ chức VLSP | - Training model Xbert bằng nhiều phương pháp khác nhau - Thực hiện training giống theo phương pháp trên paper để so sánh kết quả với model PhoBERT+CNN - Viết lên form cho paper - Đánh giá model với các bộ datatest , tối ưu hoá tinh chỉnh thông số model | - Gửi mail cho bên cung cấp data để hỏi về độ chính xác của bộ dữ liệu test VLSP - Liên hệ cho các tác giá của các paper liên quan cùng làm về bộ dữ liệu. - Tìm hiểu về phương pháp K-fold cross-validation - Tìm hiểu thêm về kĩ thuật Easy Data Augmentation (EDA) áp dụng vào làm giàu bộ data - Tiếp tục tinh chỉnh thông số, train với 25 epochs và đánh giá mô hình | - Áp dụng phương pháp K-Fold cross-validation sử dụng với bộ dữ liệu giống với bộ dataset cùng dùng trên các paper - Áp dụng EDA vào để thực hiện traininng model - Thực hiện training model với phương pháp tokenizer với các chỉ số dropout từ = 0.1 - 0.5 - Đánh giá và tiếp tục tinh chỉnh tham số | - Hoàn thiện model thực hiện note lại các phương pháp chỉ số training model - Viết paper, tập trung vào phần mô tả model và kết quả, quá trình training model - Hỗ trợ viết phần phân tích dữ liệu, kết luận, ref cũng như soạn thảo chỉnh sửa bài báo | - Gửi paper - Tìm hiểu các cách demo model - Bắt đầu viết document - Phân tích dữ liệu lên ý tưởng demo platform cho model của mình | - Code API cho model - Tìm hiểu các thư viện streamlit, Google-API-Python-Client - Tập trung vào phần tài liệu chi tiết viết documents | - Chỉnh sửa paper theo yêu cầu của tập chí - Tiếp tục làm demo, - Viết document | - Viết documents - Code demo model - Tìm thêm ref cho documents | -Ôn tập lại kiến thức, hoàn thiện slide trình bày bảo vệ - Trình bày dự án trước hội đồng bao gồm demo và trả lời câu hỏi
Tuần 1: | Phê duyệt KH chi tiết thực hiện khóa luận, supervisor phê duyệt
Tuần 13: | Phê duyệt bảo vệ khóa luận: supervisor đề nghị, CNBM xem xét và phê duyệt
- Fail: toàn bộ nhóm
- OK, với danh sách SV (có thể có SV không được bảo vệ)

## Sheet2
Báo cáo chi tiết
Code: | GFA23AI13
Topic: | Nền tảng phát hiện từ nhạy cảm trong văn bản Tiếng Việt
MSSV | Họ tên SV | Phân công |  |  |  | Tiến độ thực hiện
|  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
SE150047 | Lê Nguyễn Minh Duy | Thu thập dữ liệu, tìm hiều các kiến thức liên quan đến lĩnh vực NLP | Thêm lớp mô hình, tinh chỉnh tham số. train và đánh giá | Tìm hiểu và viết Tokenizer, viết EDA, sử dụng phương pháp K-fold cross-validation để đánh giá | Viết document, làm demo | - Nghiên cứu sâu về lí thuyết của mô hình Roberta, Phobert, Bert - Tìm hiểu về các kĩ thuật xử lí dữ liệu cho model - Tìm hiểu các công cụ các phương thức thư viện, framework cho việc hỗ trợ đào tạo model Roberta, Xbert | - Bắt đầu thu thập dữ liệu từ nhiều resources khác nhau - Hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu và bắt đầu tiền xử lý dữ liệu - Học các kiến thức về NLP, - Reseach các paper documents liên quan | - Retrain dựng model cơ bản : RobertaForSequenceClassification, PhoBERT, Bert - Thực hiện đánh giá model khi thay đổi num_attention_head = 12,16,32. Trên 10 epochs. => chọn num_attention_head= 32 - Đọc paper, Research các phương pháp để đánh giá 1 model NLP như thế nào - Compare các model khác nhau để tìm ra điểm chung và khác nhau - Tìm hiểu về các thuật toán Subwork tokenization (BPE, WordPiece, Unigram, Sentence Piece). Thử đánh giá độ chính xác của từng loại | - Thực hiện test model : RobertaForSequenceClassification, Bert, PhoBert trên 3 bộ dataset (VLSP, ViHSD, Social Media) Evaluate từng model => chọn ra model RobertaForSequenceClassification - Thực hiện build model Xbert dựa trên model RobertaForSequenceClassification bằng cách thêm 1 layer trước layer Classification. - Xây dựng 1 hệ thống write Log và monitoring cho model - Tạo ra Xbert_tokenize để tăng tối ưu hoá thời gian train model và độ chính xác | - Evaluate model Xbert, RobertaForSequenceClassification - So sánh 2 methods tokenizer : Xbert, Phobert. Research thêm các method enhance tokens and comparision techniques. - Bộ datatest VLSP bị lỗi đánh label lại bộ data bằng tay với bằng model và thực hiện gửi mail cho bên tổ chức VLSP | - Training model Xbert bằng nhiều phương pháp khác nhau - Thực hiện training giống theo phương pháp trên paper để so sánh kết quả với model PhoBERT+CNN - Viết lên form cho paper - Đánh giá model với các bộ datatest , tối ưu hoá tinh chỉnh thông số model | - Gửi mail cho bên cung cấp data để hỏi về độ chính xác của bộ dữ liệu test VLSP - Liên hệ cho các tác giá của các paper liên quan cùng làm về bộ dữ liệu. - Tìm hiểu về phương pháp K-fold cross-validation - Tìm hiểu thêm về kĩ thuật Easy Data Augmentation (EDA) áp dụng vào làm giàu bộ data - Tiếp tục tinh chỉnh thông số, train với 25 epochs và đánh giá mô hình | - Áp dụng phương pháp K-Fold cross-validation sử dụng với bộ dữ liệu giống với bộ dataset cùng dùng trên các paper - Áp dụng EDA vào để thực hiện traininng model - Thực hiện training model với phương pháp tokenizer với các chỉ số dropout từ = 0.1 - 0.5 - Đánh giá và tiếp tục tinh chỉnh tham số | - Hoàn thiện model thực hiện note lại các phương pháp chỉ số training model - Viết paper, tập trung vào phần mô tả model và kết quả, quá trình training model - Hỗ trợ viết phần phân tích dữ liệu, kết luận, ref cũng như soạn thảo chỉnh sửa bài báo | - Gửi paper - Tìm hiểu các cách demo model - Bắt đầu viết document - Phân tích dữ liệu lên ý tưởng demo platform cho model của mình | - Code API cho model - Tìm hiểu các thư viện streamlit, Google-API-Python-Client - Tập trung vào phần tài liệu chi tiết viết documents | - Chỉnh sửa paper theo yêu cầu của tập chí - Tiếp tục làm demo, - Viết document | - Viết documents - Code demo model - Tìm thêm ref cho documents | -Ôn tập lại kiến thức, hoàn thiện slide trình bày bảo vệ - Trình bày dự án trước hội đồng bao gồm demo và trả lời câu hỏi
SE150048 | Lê Gia Huy
SE150102 | Hoàng Thanh Hải